## ORÇAMENTO
[6 empty] | Material |  |  |  | Mão-de-obra |  |  |  | Total Geral (R$)
Item | Códigos de Referência (ver legenda) |  | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | BDI% | Total com BDI (R$) | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | BDI% | Total com BDI (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 10903 | P | Cópias | m² | 1.25 | 12 | 15 | 22.67% | 18.4 | 0 | 0 | 22.67% | 0 | 18.4
1.2 | CAU | C | Taxas | un | 1 | 100 | 100 | 22.67% | 122.67 | 0 | 0 | 22.67% | 0 | 122.67
1.3 | 23101 | P | Tapume simples de compensado h=220cm | m | 3 | 142.82 | 428.46 | 22.67% | 525.59 | 57.16 | 171.48 | 22.67% | 210.35 | 735.94
1.4 | 29401 | P | Limpeza permanente e final da obra | m² | 37.76 | 0 | 0 | 22.67% | 0 | 14.71 | 555.44 | 22.67% | 681.35 | 681.35
1.5 | 31403 | P | Transporte de material bota-fora | m³ | 5 | 28.2 | 141 | 22.67% | 172.96 | 13.47 | 67.35 | 22.67% | 82.61 | 255.57
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 1813.93
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.1 | 22164 | P | Retirada de porta | un | 1 | 0 | 0 | 22.67% | 0 | 12.24 | 12.24 | 22.67% | 15.01 | 15.01
2.2 | 522115 | P | Demolição de alvenaria | m² | 2.53 | 0 | 0 | 22.67% | 0 | 11.51 | 29.12 | 22.67% | 35.72 | 35.72
2.3 | 522115 | P | Abertura de rasgos na alvenaria | m² | 2 | 0 | 0 | 22.67% | 0 | 11.51 | 23.02 | 22.67% | 28.23 | 28.23
2.4 | 22162 | P | Demolição de revestimento cerâmico | m² | 11 | 0 | 0 | 22.67% | 0 | 8.09 | 88.99 | 22.67% | 109.16 | 109.16
2.5 | 22162 | P | Retirada de rodpé de granito h=7,0cm | m² | 1 | 0 | 0 | 22.67% | 0 | 8.09 | 8.09 | 22.67% | 9.92 | 9.92
2.6 | 22194 | P | Retirada das divisórias de granito | un | 3 | 0 | 0 | 22.67% | 0 | 27.64 | 82.92 | 22.67% | 101.71 | 101.71
2.7 | 22194 | P | Retirada das bancadas de granito | un | 2 | 0 | 0 | 22.67% | 0 | 27.64 | 55.28 | 22.67% | 67.81 | 67.81
2.8 | 22194 | P | Retirada de acessórios (porta papel, saboneteira, espelhos, cabides) | un | 15 | 0 | 0 | 22.67% | 0 | 27.64 | 414.6 | 22.67% | 508.58 | 508.58
2.9 | 22194 | P | Retirada de vaso sanitário | un | 1 | 0 | 0 | 22.67% | 0 | 27.64 | 27.64 | 22.67% | 33.9 | 33.9
2.10 | 22188 | P | Demolição de forro de gesso | m² | 7.5 | 0 | 0 | 22.67% | 0 | 18.27 | 137.02 | 22.67% | 168.08 | 168.08
2.11 | 22122 | P | Demolição de laje de piso com uso de martelete | m² | 1.03 | 137.52 | 141.64 | 22.67% | 173.74 | 49.86 | 51.35 | 22.67% | 62.99 | 236.73
2.12 | 22164 | P | Retirada de esquadrias com aproveitamento | un | 2 | 0 | 0 | 22.67% | 0 | 12.24 | 24.48 | 22.67% | 30.02 | 30.02
2.13 | 22194 | P | Retirada de Luminárias e detector de fumaça | un | 4 | 0 | 0 | 22.67% | 0 | 27.64 | 110.56 | 22.67% | 135.62 | 135.62
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 1480.49
3 |  |  | PAREDES
3.1 | 96359 | S | Paredes de divisória de gesso acartonado completa 10 cm | m² | 1.03 | 87.25 | 89.86 | 22.67% | 110.23 | 11.7 | 12.05 | 22.67% | 14.78 | 125.01
3.2 | 96359 | S | Paredes de divisória de gesso acartonado completa 12 cm | m² | 12.8 | 87.25 | 1116.8 | 22.67% | 1369.97 | 11.7 | 149.76 | 22.67% | 183.71 | 1553.68
3.3 | Composição | CP | Verga com perfil "I" | m | 2.1 | 191.8 | 402.78 | 22.67% | 494.09 | 0 | 0 | 22.67% | 0 | 494.09
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 2172.78
4 |  |  | REVESTIMENTOS
4.1 | 101003 | P | Chapisco | m² | 2 | 1.93 | 3.86 | 22.67% | 4.73 | 4.89 | 9.78 | 22.67% | 11.99 | 16.72
4.2 | 101092 | P | Massa Única | m² | 2 | 5.25 | 10.5 | 22.67% | 12.88 | 17.59 | 35.18 | 22.67% | 43.15 | 56.03
4.3 | 141212 | P | Revestimento parede gesso acartonado | m² | 27.6 | 9.08 | 250.6 | 22.67% | 307.41 | 10.98 | 303.04 | 22.67% | 371.73 | 679.14
4.4 | 101880 | P | Revestimento com papel de parede 6 unidades de 1,80 x 0,56 | m² | 6 | 88.03 | 528.18 | 22.67% | 647.91 | 7.15 | 42.9 | 22.67% | 52.62 | 700.53
4.5 | 100001 | P | Revestimento cerâmico azulejo 9,5 x 9,5 | un | 15.1 | 0 | 0 | 22.67% | 0 | 21.98 | 331.89 | 22.67% | 407.12 | 407.12
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 1859.54
5 |  |  | PISO
5.1 | 92320 | P | Piso de granito | m² | 1 | 0 | 0 | 22.67% | 0 | 26.12 | 26.12 | 22.67% | 32.04 | 32.04
5.2 | 90004 | P | Rodapé de granito h=7 cm (corte e colocação) | m | 12.2 | 0 | 0 | 22.67% | 0 | 21.98 | 268.15 | 22.67% | 328.93 | 328.93
5.3 | 95320 | P | Soleira de granito (1,83 x 0,23) | m² | 0.37 | 0 | 0 | 22.67% | 0 | 15.63 | 5.78 | 22.67% | 7.09 | 7.09
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 368.06
6 |  |  | FORRO
6.1 | 73070 | P | Forro em gesso | m² | 9.1 | 18.3 | 166.53 | 22.67% | 204.28 | 14.47 | 131.67 | 22.67% | 161.51 | 365.79
6.2 | 73071 | P | Rodaforro | m | 14 | 4.91 | 68.74 | 22.67% | 84.32 | 3.63 | 50.82 | 22.67% | 62.34 | 146.66
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 512.45
7 |  |  | ESQUADRIAS
7.1 | Composição | CP | Fornecimento e instalação de porta de madeira- Folha média , 80x210cm, incluindo dobradiças, marco, batentes e guarnições | un | 2 | 646.04 | 1292.08 | 22.67% | 1584.99 |  | 0 | 22.67% | 0 | 1584.99
7.2 | Composição | CP | Maçaneta para banheiro - Cromo acetinado | un | 2 | 72.78 | 145.56 | 22.67% | 178.55 | 0 | 0 | 22.67% | 0 | 178.55
7.3 | Composição | CP | Sinalização das portas- Placa em alumínio 15x25cm- Fixação com fita duplaface | un | 3 | 46.33 | 138.99 | 22.67% | 170.49 |  | 0 | 22.67% | 0 | 170.49
7.4 | 10847 | S | Veneziana de Aluminio | m² | 0.16 | 449.81 | 71.96 | 22.67% | 88.27 | 31.95 | 5.11 | 22.67% | 6.26 | 94.53
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 2028.56
8 |  |  | INSTALAÇÕES
8.1 |  |  | Elétrica
8.1.1 | 174500 | P | Ponto de eletrica | un | 3 | 22.95 | 68.85 | 22.67% | 84.45 | 90.52 | 271.56 | 22.67% | 333.12 | 417.57
8.1.2 | Composição | CP | Fornecimento de Combo de Fita de LED e fonte - 3m | un | 3 | 136.54 | 409.62 | 22.67% | 502.48 | 0 | 0 | 22.67% | 0 | 502.48
8.1.3 | 163135 | P | Luz de emergência | un | 1 | 416 | 416 | 22.67% | 510.3 | 20.38 | 20.38 | 22.67% | 25 | 535.3
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 1455.35
8.2 |  |  | Instalações Hidráulicas
8.2.1 |  |  | Água fria
8.2.1.1 | 161200 | P | Tubo PVC 3/4" | m | 12 | 2.65 | 31.8 | 22.67% | 39 | 3.44 | 41.28 | 22.67% | 50.63 | 89.63
8.2.1.2 | 161117 | P | Tê soldável PVC 3/4" | un | 3 | 5.25 | 15.75 | 22.67% | 19.32 | 9.14 | 27.42 | 22.67% | 33.63 | 52.95
8.2.1.3 | 161202 | P | Joelho 90º soldável PVC 3/4" | un | 4 | 1.1 | 4.4 | 22.67% | 5.39 | 4.56 | 18.24 | 22.67% | 22.37 | 27.76
8.2.1.4 | 9161212 | P | Joelho 90º soldável PVC com bucha de latão | un | 3 | 5.45 | 16.35 | 22.67% | 20.05 | 4.56 | 13.68 | 22.67% | 16.78 | 36.83
8.2.1.5 | 9153041 | P | Registro de esfera de 3/4" | un | 3 | 57.66 | 172.98 | 22.67% | 212.19 | 15.99 | 47.97 | 22.67% | 58.84 | 271.03
8.2.1.6 | 56141 | S | Engate flexível (40cm) FxF | un | 3 | 3.73 | 11.19 | 22.67% | 13.72 | 13.17 | 39.51 | 22.67% | 48.46 | 62.18
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 540.38
8.2.2 |  |  | Esgoto
8.2.2.1 | 9164205 | P | Tubo esgoto cloacal Classe 8 Ø 50 | m | 14 | 8.45 | 118.3 | 22.67% | 145.11 | 11.43 | 160.02 | 22.67% | 196.29 | 341.4
8.2.2.2 | 9164200 | P | Tubo esgoto cloacal Classe 8 Ø 40 | m | 3 | 6.83 | 20.49 | 22.67% | 25.13 | 11.43 | 34.29 | 22.67% | 42.06 | 67.19
8.2.2.3 | 164020 | P | Caixa sifonada com grelha quadrada 150 x 150 x 50 sída 50 mm | un | 2 | 19.25 | 38.5 | 22.67% | 47.22 | 11.43 | 22.86 | 22.67% | 28.04 | 75.26
8.2.2.4 | 9161410 | P | Joelho de 90° Ø 40 | un | 6 | 5.29 | 31.74 | 22.67% | 38.93 | 6.85 | 41.1 | 22.67% | 50.41 | 89.34
8.2.2.5 | 9161420 | P | Joelho de 45 °Ø 40 | un | 2 | 4.46 | 8.92 | 22.67% | 10.94 | 6.85 | 13.7 | 22.67% | 16.8 | 27.74
8.2.2.6 | 9161411 | P | Joelho de 45 °Ø 50 | un | 3 | 7.04 | 21.12 | 22.67% | 25.9 | 6.85 | 20.55 | 22.67% | 25.2 | 51.1
8.2.2.7 | 9161401 | P | Junção Ø 50 / Ø 50 | un | 1 | 10.27 | 10.27 | 22.67% | 12.59 | 6.85 | 6.85 | 22.67% | 8.4 | 20.99
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 673.02
|  |  | Sub Total das Instalações | [10 empty] | 2668.75
9 |  |  | PINTURAS
9.1 | 141211 | P | Selador PVA | m² | 13.1 | 1.14 | 14.93 | 22.67% | 18.31 | 5.6 | 73.36 | 22.67% | 89.99 | 108.3
9.2 | 141216 | P | Pintura latex PVA sobre massa corrida - 2 demãos | m² | 13.1 | 5.4 | 70.74 | 22.67% | 86.77 | 7.8 | 102.18 | 22.67% | 125.34 | 212.11
9.3 | 141216 | P | Pintura com tinta PVA forro - 2 pavimentos | m² | 37.8 | 5.4 | 204.12 | 22.67% | 250.39 | 7.8 | 294.84 | 22.67% | 361.68 | 612.07
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 932.48
10 |  |  | SERVIÇOS EM GRANITO
10.1 | S00041067 | P | Corte das peças e colocação - Marmorista / Graniteiro | ME | 1 | 0 | 0 | 22.67% | 0 | 2974.25 | 2974.25 | 22.67% | 3648.51 | 3648.51
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 3648.51
11 |  |  | MOBILIÁRIO
11.1 | Composição | CP | Móvel para fraldário em MDF branco e detalhes em louro, incluindo prateleira e cabideiro | un | 1 | 888.75 | 888.75 | 22.67% | 1090.22 | 3260.5 | 3260.5 | 22.67% | 3999.65 | 5089.87
11.2 | 10785 | S | Espelho Cristal mm | m² | 2.34 | 287.49 | 672.72 | 22.67% | 825.22 | 34.03 | 79.63 | 22.67% | 97.68 | 922.9
11.3 | Composição | CP | Quadros | un | 4 | 405.55 | 1622.2 | 22.67% | 1989.95 | 0 | 0 | 22.67% | 0 | 1989.95
11.4 | Mercado | M | Colchonetes | un | 4 | 160.93 | 643.72 | 22.67% | 789.65 | 0 | 0 | 22.67% | 0 | 789.65
11.5 | Composição | CP | Fraldário de parede | un | 1 | 883.63 | 883.63 | 22.67% | 1083.94 | 0 | 0 | 22.67% | 0 | 1083.94
11.6 | 9046 | P | Instalação dos acessórios (2 porta papel, 2 saboneteiras, 2 cabides) | H | 8 |  | 0 | 22.67% | 0 | 5.76 | 46.08 | 22.67% | 56.52 | 56.52
11.7 | Mercado | M | Lixeiras | un | 2 | 69.23 | 138.46 | 22.67% | 169.84 | 0 | 0 | 22.67% | 0 | 169.84
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 10102.67
|  |  | TOTAL CUSTO DA OBRA | [5 empty] | 14288.49 |  |  |  | 13299.73 | 27588.22
LEGENDA
S | PLANILHA SINAPI |  |  | DATA BASE: JUNHO 2019
P | PLANILHA PLEO
M | PREÇOS DE MERCADO |  |  | ENG. WILSON CANTES
C | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO |  |  | CREA RS 065273
CP | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

## COTAÇÃO
SERVIÇO | LOJA | VALOR | SITE
Quadros | ELO 7 | 399.86 | https://www.elo7.com.br/kit-quadrinhos-escandinavo-bichinhos-33x43cm-md2/dp/BABBB5?pp=5&pn=1&nav=sch_pd_sr_1_5&qrid=41rde4O3zCEp#dmcl=0&rcp=
| DECOR QUADROS | 399.6 | https://www.decorquadros.com.br/Kit-Quadros-Escandinavo-Bichinhos
| MERCADO LIVRE | 399.9 | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1089388216-kit-quadros-escandinavos-beb-33x43cm-frete-gratis-md1-_JM?quantity=1&variation=39732060040
| MÉDIA | 399.79
Colchonetes | MERCADO LIVRE | 121.9 | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-783998849-trocador-americano-fraldas-espuma-d23-revestido-em-bagum-_JM?quantity=1
| MERCADO LIVRE | 161.9 | https://www.elo7.com.br/trocador-americano/dp/BF314F
| PILULITO | 199 | https://www.pilulito.com.br/trocador-americano-amarelo-suave-1407/p?cc=10
| MÉDIA | 160.93
Fraldário de parede | SOLUTII | 690 | http://www.moveissolutii.com.br/trocador-de-bebe/fraldario-de-parede-em-pvc-lavavel-modelo-horizontal
| AMERICANAS | 790 | https://www.americanas.com.br/produto/16710538/trocador-fralda-fraldario-soft-horizontal-para-fixar-na-parede
| Amazon | 850 | https://www.amazon.com.br/TROCADOR-BEBE-SOFT-PISTÃO-HORIZONTAL/dp/B0785M2JHG?tag=goog0ef-20&smid=A3FUY5O2I80KLV&ascsubtag=go_1678207661_6408
| MÉDIA | 776.67
Lixeiras | Shoptime | 69.9 | https://www.shoptime.com.br/produto/41396193/lixeira-office-redonda-com-tampa-em-aco-inox-10l-jsn-or3?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=
| Americanas | 67.9 | https://www.americanas.com.br/produto/60628576/lixeira-office-redonda-com-tampa-em-aco-inox-10l-j
| mercado livre | 69.9 | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-694595035-lixeira-inox-com-tamba-basculante-10-litros-_JM
| MÉDIA | 69.23
BP louro Freijo | Casa Marceneiro | 256.51 | https://www.casamarceneiro.com.br/produto_detalhes/MDF-LOURO-FREIJO-2-FACES-185X275X18MM-GRANN
275x 185x 18mm | Disk madeiras | 265 | https://loja.diskmadeiras.com.br/produto/mdf-louro-freijo-gn-275x185x18mm/
| Luciano Laminas | 291.04 | https://lucianolaminasloja.com.br/produtos/detalhes/mdf-louro-freijo-18mm-2f-185-x-275-sudati/
| MÉDIA | 270.85
BP BRANCO 275x 185x 18mm | Casa Marceneiro | 179 | https://www.casamarceneiro.com.br/produto_detalhes/BP-MDF-BRANCO-TX-2F-183X273CM-ESPESSURA-18MM
| Leo Madeiras | 150.86 | https://www.leomadeiras.com.br/chapas-de-mdf/mdf-branco/010101
| Leroy merlin | 238.25 | https://www.leroymerlin.com.br/chapa-de-madeira-mdf-branco-iceland-2,75mx1,85mx6mm-leo-madeiras_89243623
MÉDIA
Adesivo amarelo 1mx 0,50m | Elo 7 | 8.1 | https://www.elo7.com.br/adesivo-vinil-amarelo-envelopamento-geladeira-fogao/dp/A5240B?elo7_source=google_shop&elo7_
Adesivo amarelo 2mx 0,45m | Kalunga | 10.8 | https://www.kalunga.com.br/prod/plastico-autoadesivo-amarelo-45cmx2m-12686-gekkofix/208865?pcID=39&gclid=Cj0KCQjw9pDpBRCkARIsAOzRzislyipWq-XT5I97pi7TzSqF
| Leroy merlin | 30.9 | https://www.leroymerlin.com.br/revestimento-auto-adesivo-basico-amarelo-rolo-com-2m_89404770
Fechaduras com canhão cilindrico | Casa Marceneiro | 6.14 | https://www.cmarceneiro.com.br/produto/4114-fechadura-cilindrica-para-moveis-22mm-mod208-nq
| Mundo das fechaduras | 12.9 | https://www.mundodasfechaduras.com.br/Fechaduras/Filetto/Fechadura-Moveis-Armario-de-Aco-20mm-Cromado-103-20-KC-Segredos-Diferentes-Filetto-P62173.aspx
| Tamoyo | 7.5 | https://www.lojastamoyo.com.br/fechadura-para-armario-22-mm-niquelado-curta-303-13186-303-stam-38087
| MÉDIA | 8.84
Dobradiça reta 35mm click Slow Easy | Casa Marceneiro | R$ 5,2 unid. | https://www.casamarceneiro.com.br/p+D68:P70roduto_detalhes/DOBRADICA-35MM-RETA-CLICK-SLOW-EASY-COMPLETA-COM-PARAFUSOS
| Leroy Merlin | R$ 21,90 unid. | https://www.leroymerlin.com.br/dobradica-para-moveis-curva-35mm-95o-aco-niquelado-1-peca_89688641
| Madeiras Gasômetro | R$ 3,53 unid. | https://www.madeirasgasometro.com.br/dobradica-ms-calco-fixo-105-graus-reta-slow-04-furos-fgvtn/p
10.21
Dobradiça | LAB Madeiras | 2.6 | https://loja.labmadeiras.com.br/dobradica-hettich-curva-calco-d-0-slide-on.html?gclid=Cj0KCQjw9pDpBRCkARIsAOzRzis5vDV4TiSk0sy8q6NM5pUkVaHkvdKoX2Nr3464-g2ScKk
| Casa Marceneiro | 7.4 | https://www.casamarceneiro.com.br/produto_detalhes/DOBRADICA-2327-45G-26MM-COM-CALCO-HETTICH
| Leroy Merlin | 12.49 | https://www.leroymerlin.com.br/dobradica-para-moveis-curva-35mm-110o-ferro-1-peca_89024670
MÉDIA
Maçaneta |  | 82.19 | https: //www.lazerecasa.com.br/
|  | 36.9 | https://www.leroymerlin.com.br/macaneta-zamac-cromada-acetinado-blma575-zce-arouca_88316914
|  | 117.09 | www.americanas.com.br/produto/36723843/fechadura-interna-imab-cosmus-1000-cj-2377-18-roseta
| MÉDIA | 78.72
Fita Led Branco Frio 3 metros com fonte/carregador | Iluminim | 49.99 | 2019-07-02 | link www.iluminim.com.br/urotkjead-fita-led-branco-frio-3528-3-metros-com-fonte-carregador-a-prova-dagua
Fita Led Branco Frio 3 metros com fonte/carregador | Ferragem Thony Ltda -Cód. 44694 | 147 | 2019-07-09 | https://www.thony.com.br/
Fita Led Branco Frio 3 metros com fonte/carregador | Mercado Livre | 190 | 2019-07-09 | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1121822523-combo-customizado-fita-led-monocromatica-3528-branco-_JM?quantity=1
| MÉDIA | 129
Laminado folha 3,08 x 1,25 | Casa do Marceneiro | 308.91 | 2019-07-16 | https://www.cmarceneiro.com.br/produto/5133-laminado-formica-ergonoce-rustico-m-820
| Cofel Laminados | 235 |  | https://cofellaminados.com.br/produtos-view.php?id=451
| Madeiranit | 222.4 |  | https://www.madeiranit.com.br/produto/formica-freijo-m819-texturizado-08mm-308x125m
| MÉDIA | 255.4367
Adesivo de contato 195g | Madeiras Gasometro | 11.9 | 2019-07-16 | www.madeirasgasometro.com.br/lamina-madeira-natural-freijo/p
| Leroy Merlin | 17.29 |  | https://www.leroymerlin.com.br/adesivo-de-contato-cascola-195g-henkel_87900694
| Mercado Livre | 13.1 |  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-957477854-adesivo-contato-cola-cascola-lata-195g-loctite-_JM?matt_tool=44534026&matt_word&gclid=CjwKCAjw67XpBRBqEiwA5RCocSylftHdK9
| MÉDIA | 14.0967
236.18
Chapa MDF duas faces
| Dobradiça 35mm reta click Slow Easy | R$ 5,2 unid. | https://www.casamarceneiro.com.br/p+D68:P70roduto_detalhes/DOBRADICA-35MM-RETA-CLICK-SLOW-EASY-COMPLETA-COM-PARAFUSOS
|  | R$ 21,90 unid. | https://www.leroymerlin.com.br/dobradica-para-moveis-curva-35mm-95o-aco-niquelado-1-peca_89688641
|  | R$ 3,53 unid. | https://www.madeirasgasometro.com.br/dobradica-ms-calco-fixo-105-graus-reta-slow-04-furos-fgvtn/p
10.21

## COMPOSIÇÃO
Móvel para fraldário em MDF branco e detalhes em louro, incluindo prateleira e cabideiro
REFERÊNCIA | MATERIAL E/OU SERVIÇO | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL
Média cotação | Chapa de MDF Liso, 2 faces, E=18mm, de 2,75x1,85 | unid | 270.85 | 3 | 812.55
Média cotação | Dobradiça 35mm reta click Slow Easy | unid | 10.21 | 4 | 40.84
Média cotação | Fechaduras com canhão cilindrico | unid | 8.84 | 4 | 35.36
S00040916 | Marceneiro | ME | 2357.85 | 1 | 2357.85
S00041084 | Servente | ME | 1805.3 | 0.5 | 902.65
| TOTAL |  |  |  | 4149.25
Laminação das portas
REFERÊNCIA | MATERIAL E/OU SERVIÇO - Por Porta | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL
Média Cotação | Laminado folha 3,08 x 1,25 | unid | 255.44 | 2 | 510.88
Média Cotação | Adesivo de contato 195g | unid | 14.1 | 2 | 28.2
S00040916 | Marceneiro | H | 13.37 | 8 | 106.96
| TOTAL |  |  |  | 646.04
Fornecimento e instalação de fita de LED
REFERÊNCIA | MATERIAL E/OU SERVIÇO | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL
Média Cotação | Fornecimento de Fita de LED e fonte - 3m | unid | 129 | 1 | 129
9016 | Instalador elétrico | H | 7.54 | 1 | 7.54
| TOTAL |  |  |  | 136.54
Sinalização das Portas
REFERÊNCIA | MATERIAL E/OU SERVIÇO | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL
S00010851 | Sinalização das portas- Placa em alumínio 15x25cm- Fixação com fita duplaface | unid | 40.57 | 1 | 40.57
9046 | Servente | H | 5.76 | 1 | 5.76
| TOTAL |  |  |  | 46.33
Maçanetas
REFERÊNCIA | MATERIAL E/OU SERVIÇO | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL
Média Cotação | Maçaneta Cromo acetinado | unid | 78.72 | 1 | 78.72
9046 | Servente | H | 5.76 | 1 | 5.76
| TOTAL |  |  |  | 84.48
Quadros
REFERÊNCIA | MATERIAL E/OU SERVIÇO | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL
Média Cotação | Quadros | unid | 399.79 | 1 | 399.79
9046 | Servente | H | 5.76 | 1 | 5.76
| TOTAL |  |  |  | 405.55
Fraldário de Parede
REFERÊNCIA | MATERIAL E/OU SERVIÇO | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL
Média Cotação | Fraldário de parede | unid | 776.67 | 1 | 776.67
S00040916 | Marceneiro | H | 13.37 | 8 | 106.96
| TOTAL |  |  |  | 883.63
Perfil "I"
REFERÊNCIA | MATERIAL E/OU SERVIÇO - METRO | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL
S00004765 | Perfil "I" | m | 70.63 | 1 | 70.63
S00000134 | Graute | kg | 1.65 | 25 | 41.25
S00004750 | Pedreiro | H | 9.99 | 8 | 79.92
9046 | Servente | H | 5.76 | 8 | 46.08
| TOTAL |  |  |  | 191.8

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
Conforme 19.224/2015 / art. 3º/ § 2º/ BDI para contratação de obras e serviços/ Edificações
I. | Fórmula adotada
BDI = (((1+AC+S&G+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-i))-)1
II. | Parcelas constituintes da fórmula e respectivos valores
| Administração central | AC | 4.03%
| Seguro e Garantia | S&G | 0.65%
| Taxa de risco | R | 1.33%
| Custo Financeiro | DF | 1.52%
| Lucro | L | 8%
| Tributos | i | 5.25%
III | Tributos (i) - Memória de Cálculo
| PIS | 0.65%
| Cofins | 3%
| ISSQN | 1.6%
CPRB
| Total de impostos | 5.25%
* ISS (base 4,00%) ajustado apenas sobre mão de obra, conforme Decreto nº19.224 do Municipio de Porto Alegre
* os cálculos tem base em mão de obra sem desoneração
| BDI calculado: | 22.67%

## ENCARGOS SOCIAIS
RIO GRANDE DO SUL VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2018
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SEM DESONERAÇÃO
MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20%
A2 | SESI | 1.5%
A3 | SENAI | 1%
A4 | INCRA | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3%
A8 | FGTS | 8%
A9 | SECONCI | 0%
A | Total | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | Não incide
B2 | Feriados | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.71%
B4 | 13º Salário | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.09%
B9 | Férias Gozadas | 6.25%
B10 | Salário Maternidade | 0.02%
B | Total | 16.02%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 3.64%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.09%
C3 | Férias Indenizadas | 3.67%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.53%
C5 | Indenização Adicional | 0.31%
C | Total | 11.24%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 5.9%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.32%
D | Total | 6.22%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 70.28%
Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET
SINAPI - Composição de Encargos Sociais

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
| SERVIÇOS | MÊS 1 | MÊS 2 | VALOR TOTAL
1 | Serviços Preliminares | 1813.93 |  | 1813.93
2 | Demolições e Remoções | 1480.49 |  | 1480.49
3 | Paredes | 2172.78 |  | 2172.78
4 | Revestimentos | 1859.54 |  | 1859.54
5 | Piso | 368.06 |  | 368.06
6 | Forro | 512.45 |  | 512.45
7 | Esquadrias | 2028.56 |  | 2028.56
8 | Instalações | 2668.75 |  | 2668.75
9 | Pintura |  | 932.48
10 | Serviços em granito |  | 3648.51 | 3648.51
11 | Mobiliário fixo |  | 10102.67 | 10102.67
| VALORES | 12904.56 | 14683.66 | 27588.22